## GANTT
GANTT MSc 2027 — calendario maestro de aplicaciones y becas |  |  |  |  | AGO 26 |  |  |  |  | SEP 26 |  |  |  | OCT 26 |  |  |  | NOV 26 |  |  |  |  | DIC 26 |  |  |  | ENE 27 |  |  |  | FEB 27 |  |  |  | MAR 27 |  |  |  |  | ABR 27 |  |  |  | MAY 27 |  |  |  |  | JUN 27 |  |  |  | JUL 27 |  |  |  | AGO 27 |  |  |  |  | SEP 27
País / Bloque | Beca / Aplicación / Hito | Tipo | Deadline clave | Qué necesito tener listo para esa fecha | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
A · DOCUMENTOS Y TESTS — la base de todo lo demás. Si esto se atrasa, se cae todo el resto.
Base | Analítico oficial FCE-UBA (español) | DOC | 17-ago-2026 | Trámite en FCE-UBA: frente y reverso, SIN firma electrónica, con promedio. Demora típica alta: pedirlo ya. Lo usan McCall, Inova y la visa UK. | bar: AGO 26 3 to AGO 26 17
Base | Traducción pública (título + analítico) | DOC | 31-ago-2026 | Traductor público matriculado (CTPCBA): firma y sello en CADA página, nº de matrícula, leyenda de copia fiel, datos de contacto y fecha. NO la puede hacer la UBA. Un solo gasto sirve para McCall, Inova y visa. | bar: AGO 26 3 to AGO 26 31
Base | CV / resumé de 1 página (inglés) | DOC | 17-ago-2026 | Un documento base con dos versiones: McCall (bio de 1-2 oraciones al inicio, fuente ≥10, sin foto, PDF) e Inova (fechas mm/aaaa, idiomas y cursos). | bar: AGO 26 3 to AGO 26 17
Base | 2 referentes (1 académico + 1 comunitario) | DOC | 19-ago-2026 | Completan un formulario online de McCall ANTES del 19-ago (no son familiares/amigos/compañeros). A las mismas 2 personas pedirles después la carta membretada con mail institucional para Inova (sep). | bar: AGO 26 3 to AGO 26 17
Base | Endorsement de la UBA (para McCall) | CUELLO DE BOTELLA | ~10-ago-2026 | La UBA NO es universidad participante, así que Relaciones Internacionales de FCE-UBA tiene que emitir un endorsement. Es el trámite más lento y bloquea la aplicación entera: arrancarlo primero. | bar: AGO 26 3 to AGO 26 10
Base | GRE — objetivo Q≥165 / V≥158 / AWA≥4.0 | TEST | rendir ~oct-2026 | Pisos duros: Tinbergen Q160, LSE Q~164, SSE Q155. McGill lo exige (códigos 0935 McGill / 1801 Economics). Reservar fecha con antelación y dejar margen para un segundo intento antes de dic. | bar: AGO 26 3 to OCT 26 19
Base | IELTS Academic ≥6.5 (todas las bandas) | TEST | rendir dic-2026 | McGill solo acepta IELTS ≥6.5 o TOEFL ≥86: el Cambridge C1 NO sirve ahí. Rendirlo en diciembre por las demoras reportadas en el envío del score; tiene que estar antes del 15-ene. | bar: OCT 26 19 to DIC 26 14
Base | Pasaportes escaneados (ARG y ESP) | DOC | ago-2026 | Página de datos de ambos. Preguntar a Fabiola con cuál conviene aplicar en UK: las becas regionales (Warwick Sudamérica, Edinburgh LATAM) piden perfil sudamericano, pero Glasgow GREAT va por pasaporte español. | bar: AGO 26 3 to AGO 26 24
B · NORTEAMÉRICA — McCall MacBain, McGill, Québec. Lo más urgente del calendario.
Canadá | McCall MacBain Scholarship | FULL | 19-AGO-2026 16h ET | 4 essays (225+225 / 275 / 250 / 250) + 3 short answers de 105 caracteres + resumé de 1 pág + transcripts con traducción en el MISMO pdf + GPA convertido a escala 4.0 + 2 referencias enviadas + endorsement UBA + verificadores avisados. Enviar el 17, no el 19. | bar: AGO 26 3 to AGO 26 17
Canadá | McCall — entrevistas regionales (semifinales) | ETAPA | oct-dic 2026 | Si quedás entre los ~250 semifinalistas. Tener listo el relato de liderazgo y servicio (los mismos ejes de los essays) y disponibilidad horaria. | bar: OCT 26 5 to DIC 26 28
Canadá | McCall — finales en Montreal | ETAPA | mar-2027 | ~85 finalistas, viaje pagado. Los no ganadores igual reciben entrance awards de CAD 5-20k, así que llegar acá ya vale. | bar: MAR 27 1 to MAR 27 29
Canadá | Contactar supervisores McGill | BLOQUEANTE | ago a nov-2026 | La vía thesis exige supervisor CONFIRMADO al aplicar. Tandas de 2-3 mails: Cámara (T1, ex UBA), Ajzenman (T2, ex UBA), Saltiel (T2). Cada mail con CV adjunto y 1 paper suyo citado concretamente. | bar: AGO 26 31 to NOV 26 16
Canadá | McGill MA Economics (Thesis) — admisión | ADMISIÓN | 15-ene-2027 | GRE ya enviado a los códigos 0935/1801 + IELTS ≥6.5 + supervisor confirmado por escrito + transcripts + CV + statement. 1 año, PhD-prep. Si sos finalista de McCall, McGill te pide aplicar ya en diciembre. | bar: NOV 26 16 to ENE 27 11
Canadá | PBEEE Québec — CAD 20.000/año | PARCIAL ALTO | 2-dic-2026 (FRQ) | Requiere NOMINACIÓN de McGill: pedirla en oct-nov porque el deadline interno es anterior al del FRQ. Apilable con McGill; es el plan B si no sale McCall. | bar: OCT 26 5 to NOV 26 30
Canadá | Western MA Economics (funding automático) | VERIFICAR | ~ene-feb 2027 | Paquete tuition + fees + TA decidido junto con la admisión, sin aplicación de beca aparte. Plan B de Norteamérica. Confirmar la fecha exacta del ciclo 2027. | bar: DIC 26 14 to ENE 27 25
C · ALEMANIA — matrícula gratis por pasaporte ESP; con DAAD el paquete queda full.
Alemania | DAAD EPOS — HTW Berlin MIDE | CONDIC. | 31-ago-2026 | ANTES de invertir tiempo: verificar el requisito de ≥2 años de experiencia POST-título contra tu fecha de egreso — es el cuello de botella. Se aplica al portal de la uni, no a DAAD. Máx. 3 cursos EPOS por ciclo. | bar: AGO 26 3 to AGO 26 31
Alemania | DAAD Study Scholarship — €992/mes × 10-24 meses | FULL (con matríc. 0) | 30-oct-2026 | Título ≤6 años. CV en formato DAAD + carta de motivación + plan de estudios + 2 cartas de recomendación académicas. No hace falta tener admisión al aplicar. Sobre matrícula gratis convierte Bonn/Mannheim/Goethe en paquete completo. Armarla desde fines de agosto. | bar: AGO 26 31 to OCT 26 26
Alemania | Admisión Bonn / Mannheim / Goethe MMF | ADMISIÓN | ~mar-abr 2027 | Matrícula gratis (EU). Varias van por uni-assist: analítico traducido + GRE + carta de motivación. Confirmar los deadlines exactos del ciclo 2027 (varían por programa). | bar: FEB 27 1 to ABR 27 19
D · REINO UNIDO — proceso Inova (máx. 5 apps) + becas de universidad + Chevening.
UK | Formulario Inova + los 9 documentos | PROCESO | sep-oct 2026 | 9 PDFs con el nombre EXACTO de la guía, cada uno <1 MB y <8 MB en total. Declarar la doble nacionalidad y, en Funding, todas las becas a las que aplicás (Chevening, Think Big, BBS, ASBS, GREAT-Glasgow, Global Leadership). Se puede empezar en agosto y guardar. | bar: AGO 26 3 to OCT 26 19
UK | Personal Statements ×5 (uno por universidad) | DOC | sep-2026 | ≤1 página cada una: quién sos, por qué UK, por qué ESA uni, por qué ese programa, qué aportás y planes futuros. Reciclan los essays de McCall (comunidad, liderazgo, metas). | bar: AGO 26 31 to OCT 26 12
UK | Chevening | FULL | ~nov-2026 (abre 7-oct) | 3 universidades UK elegidas + 4 essays (liderazgo, networking, elección de curso, plan de carrera) + 2 años de experiencia laboral + 2 referencias. Va por fuera de Inova. Ojo: es incompatible con la GREAT de Glasgow. | bar: OCT 26 5 to NOV 26 2
UK | Chequear si vuelve la Southampton Presidential | DECISIÓN | ~oct-2026 | Define los slots 4 y 5 de Inova. Elegibilidad por RESIDENCIA (Argentina listada) y NO permite beca externa, así que excluye Chevening en esa uni. | bar: OCT 26 19
UK | Bristol Think Big (hasta £26.000) | PARCIAL | ~10-abr-2027 | Requiere oferta de MSc Economics en mano. Formulario propio + statement específico de la beca. Es la única vía real de financiación en Bristol. | bar: FEB 27 8 to ABR 27 5
UK | Warwick Regional Sudamérica (2 × 100% tuition) | AUTOMÁTICA | aceptar oferta ~18-may | Sin aplicación aparte, PERO solo se consideran candidatos de las rondas de admisión 1, 2 o 3 → hay que aplicar en feb-mar 2027 a más tardar. La barra naranja es la ventana en que tenés que estar aplicado. | bar: FEB 27 1 to MAR 27 22; MAY 27 17
UK | Glasgow ASBS ×3 (full+£15k / £15k Econ / £15k Entrep.) | FULL / PARCIAL | ~abr-2027 | Con oferta. Las becas de Glasgow NO se apilan: te queda solo la mayor, así que conviene apuntar a la ASBS antes que a las automáticas. | bar: FEB 27 8 to ABR 27 5
UK | Glasgow Global Leadership £10k (×281) | PARCIAL | ~4-abr-2027 | Exige equivalente a UK 1st Class (tu cum laude 7.82 encaja). Alta probabilidad por volumen: es tu piso realista en Glasgow. Verificar si pide formulario o es automática. | bar: FEB 27 8 to MAR 27 29
UK | Glasgow GREAT-España £10k | EXCLUYENTE | 30-abr-2027 | Va por PASAPORTE español (distinta de la GREAT España descartada). Condición dura: NO podés tener ninguna otra fuente de funding, ni de la uni ni externa → incompatible con Chevening y ASBS. Re-chequear en marzo que España siga en la lista 2027-28. | bar: ABR 27 5 to ABR 27 26
UK | Southampton Global Excellence £3k + VC Global Achievers £2k | AUTOMÁTICA | ~15-ene-2027 (depósito) | Sin aplicación. La Global Excellence es first-come: se la llevan los primeros 83 que pagan el depósito → si Southampton queda en la lista, pagar temprano ES la estrategia. Verificar si las dos acumulan entre sí. | bar: DIC 26 14 to ENE 27 11
UK | Birmingham BBS £25k · Essex 25% · Bath | PARCIAL | feb-abr 2027 | Todas con oferta en mano. Essex es cuasi-automática (25%) y Bath tiene alta probabilidad con tope. Son las vías de respaldo del Tier 2. | bar: FEB 27 1 to ABR 27 19
UK | Re-barrer las listas GREAT 2027-28 (4 unis) | REVISIÓN | feb-abr 2027 | Las listas de países cambian todos los años: España y Argentina entran y salen. Revisar Bristol, Warwick, Glasgow y Southampton cuando publiquen el ciclo nuevo. | bar: FEB 27 15 to ABR 27 19
E · OXBRIDGE — tres vías full sobre la MISMA aplicación. El mejor ratio esfuerzo/retorno de UK.
Oxford | MPhil/MSc + Clarendon (consideración automática) | FULL | ~ene-2027 (deadline temprana) | Clarendon se considera sin aplicación aparte, PERO solo si aplicás en la primera deadline del curso. Necesitás transcripts, GRE, 3 referencias, statement y writing sample. | bar: NOV 26 2 to ENE 27 11
Oxford | Weidenfeld-Hoffmann (misma app de Oxford) | FULL | dic-2026 / ene-2027 | MSc Economics for Development y MSc Financial Economics están en la lista elegible. Statement con TEMPLATE PROPIO subido junto con la app + compromiso firme de retorno a Argentina. Aplicás como argentino residente en Argentina. Resultados a fines de may-2027. | bar: NOV 26 2 to ENE 27 11
Cambridge | MPhil Economics + Gates Cambridge | FULL | dic-2026 / ene-2027 | Gates es literalmente un tilde en la aplicación de Cambridge, sin formulario aparte: tuition + £21.000/año + extras. Confirmar la deadline exacta del MPhil Economics / Economic Research (ronda internacional, varía por curso). | bar: NOV 26 2 to ENE 27 4
F · EUROPA CONTINENTAL — con pasaporte ESP la matrícula ya es baja o cero; acá se financia la VIDA.
UE | Erasmus Mundus QEM / EPOG+ (ronda con beca) | FULL | ~ene-2027 | Con pasaporte español entrás como Programme Country. Tuition + ~€1.400/mes. Aplicación al consorcio: CV, carta de motivación, transcripts, 2 referencias, acreditación de inglés. ¡Aplicar en la ronda CON beca, no en la tardía! | bar: OCT 26 5 to ENE 27 18
Francia | Eiffel Excellence (€1.400+/mes) | EDAD ≤29 | interno uni nov-dic-26 | La postula LA UNIVERSIDAD, vos no: hay que PEDIRLO expresamente al aplicar a PSE / TSE / SciencesPo, y el deadline interno de ellos es anterior al de Campus France (~8-ene-2027). No cubre matrícula, pero en Francia pagás ~€359. | bar: NOV 26 2 to DIC 26 14
Francia | PSE (PPD / APE) y TSE — admisión | ADMISIÓN | rondas ene-mar 2027 | Matrícula ~€359. Aplicar en la PRIMERA ronda para habilitar la nominación Eiffel. Transcripts traducidos + GRE + carta de motivación + referencias. | bar: ENE 27 4 to MAR 27 22
Hungría | Stipendium Hungaricum (full) | NOMINACIÓN | 15-ene-2027 | Paso extra y lento: requiere NOMINACIÓN del Ministerio de Educación argentino / Campus Argentina Global. Averiguar el proceso local antes de nov-2026 o llegás tarde. Full: matrícula + estipendio + alojamiento + seguro. Fit: Corvinus (respaldo). | bar: OCT 26 19 to ENE 27 11
Bélgica | Master Mind Flandes — €10.225 + matrícula €137 | CASI FULL | feb-abr 2027 | Se pide VÍA KU LEUVEN, no hay portal aparte: necesitás la aplicación de admisión en curso. Piden GPA 3.5/4 (el cum laude 7.82 es argumentable — preparar la conversión). Todas las nacionalidades salvo RU. | bar: FEB 27 1 to ABR 27 19
Bélgica | KU Leuven — admisión | ADMISIÓN | ~mar-2027 | Matrícula ~€1.2k con fee status EU. Transcripts + carta de motivación + 2 referencias. Es el paso que habilita Master Mind. | bar: ENE 27 4 to MAR 27 1
Irlanda | Admisión TCD / UCD (para tener oferta) | PRE-REQ. | ene-feb 2027 | Recordá: en Irlanda pagás fees NON-EU pese al pasaporte español (regla de residencia 3 de los últimos 5 años). Necesitás la OFERTA en mano antes de que abra la convocatoria GOI-IES. | bar: ENE 27 4 to FEB 27 8
Irlanda | GOI-IES — €10.000 + waiver total (60 becas) | CASI FULL | ~ene-mar 2027 | Oferta de admisión + fee status non-EU (que en tu caso se cumple). Patrón del ciclo anterior: abrió 29-ene y cerró 12-mar. Contacto para confirmar fechas: goi-ies@hea.ie. | bar: ENE 27 25 to MAR 27 8
Países Bajos | Tinbergen · Groningen · Tilburg · Maastricht · Radboud | ADMISIÓN | dic-2026 a ene-2027 | Tinbergen tiene la deadline más temprana y piso GRE Q160. Matrícula €2.694 con fee status EU. Groningen MSc regular ya no pide GRE (el Research Master sí). | bar: NOV 26 2 to DIC 26 14
Dinamarca | Aarhus MSc Economics — admisión | ADMISIÓN | ~1-mar-2027 (verificar) | Matrícula 0 con pasaporte EU. No hay beca clásica que te aplique: el financiamiento real es el SU danés (ver fila siguiente). Confirmar la fecha exacta del ciclo. | bar: ENE 27 4 to MAR 27 1
Dinamarca | Conseguir part-time formal (activa el SU, ~DKK 7.000/mes) | MECANISMO | jun-ago 2027 | Contrato FORMAL de 10-12 h/semana, no changas, sostenido ~10 semanas ANTES de solicitar. Después: MitID y pedido de "equal status" en minSU dentro de las 3 semanas. Esto es lo que vuelve autofinanciable a Aarhus. | bar: JUN 27 7 to AGO 27 30
Suiza | ETH ESOP — CHF 12.000/semestre + waiver | FIT PARCIAL | 1-30 nov-2026 (ventana única) | Exige top 10% de la cohorte del grado (argumentable con el cum laude). ETH no tiene MSc Economics puro: el fit es MSc MTEC o Quantitative Finance. Solo tiene sentido si el track quant-finance entra en juego. Ventana cortísima. | bar: OCT 26 12 to NOV 26 23
Suiza | EPFL Excellence Fellowship — CHF 10.000/semestre | FIT PARCIAL | 15-dic-2026 (r1) · 31-mar-2027 (r2) | Se pide tildando una casilla en la aplicación de máster de EPFL. Máximo 4 semestres + habitación reservada. Igual que ETH: no hay MSc Economics, el fit es Financial Engineering (MFE) o Management/Technology. El cuadrado violeta es la 2ª ronda. | DIC 26 14: D; MAR 27 29: 2
Italia | Invest Your Talent in Italy | EDAD ≤25 | abr-may 2027 | VERIFICAR PRIMERO el límite de edad al momento de aplicar: puede invalidarla de entrada. Si califica: waiver + estipendio por 9 meses, Economics es elegible. | bar: ABR 27 5 to MAY 27 24
Italia | DSU regional — hasta €7.200 + alojamiento + comedor | POR INGRESOS | ago-sep 2027 | Need-based: umbral ISEE familiar ~<€26-27k (paquete completo con ISEE <~€14k). CALCULAR el ISEE parificato estimado antes de contar con ella. Se pide al ente regional (ER.GO, EDISU, DSU Toscana) DESPUÉS de la admisión. | bar: AGO 27 2 to SEP 27 6
G · FUNDACIONES Y ORGANISMOS — se apilan con la admisión; casi todas caen en ene-feb 2027.
España | Fundación Carolina | FULL | ~ene-feb 2027 | Según la FAQ oficial, con doble nacionalidad te postulás como ARGENTINO. Requisito: no residir en España. Es la vía clave para CEMFI y BSE. Necesitás admisión o pre-admisión al programa listado. | bar: ENE 27 4 to FEB 27 8
España | CEMFI — financiación del máster | FULL / PARCIAL | 31-ene-2027 | La solicitud de financiación va en la MISMA ronda que la aplicación al máster: transcripts, GRE, cartas de recomendación, statement. | bar: ENE 27 4 to ENE 27 25
España | Fundación Ramón Areces | FULL | ~feb-2027 | Vía nacionalidad española (fit perfecto). Exige admisión o pre-admisión + proyecto de estudios + expediente académico. Confirmar la fecha exacta cuando publiquen la convocatoria. | bar: ENE 27 18 to FEB 27 15
España | Fundación Rafael del Pino | FULL | ~23-feb-2027 | Vía nacionalidad española. Expediente + admisión + entrevista. Preparar el pitch de retorno y de impacto. | bar: ENE 27 25 to FEB 27 22
Multilateral | World Bank JJ / WBGSP | VERIFICAR | ~mar-abr 2027 | Pide ~3 años de experiencia laboral en desarrollo y solo financia una lista CERRADA de programas. Confirmar que el programa elegido esté en la lista antes de invertir tiempo. | bar: MAR 27 1 to ABR 27 12
Multilateral | Rotary Global Grant — US$30.600 | RELACIONAL | rolling (armar desde sep-26) | No tiene deadline fijo: necesitás un club Rotary patrocinador en Buenos Aires MÁS un club anfitrión en destino, y eso lleva meses. "Economic and community development" encaja con el track T2. Contactar el distrito BA en septiembre. | bar: SEP 26 7 to FEB 27 22
EE.UU. | Fulbright ARG — solo si habilitás intake 2028-29 | DECISIÓN | conv. ~ene-mar 2027 | El ciclo 2027-28 cerró el 25-mar-2026, así que solo sirve para empezar en 2028. Decisión previa tuya: ¿2028 entra en juego? Si sí, cumplís los requisitos (promedio ≥7, ~2 años de experiencia, inglés). | bar: ENE 27 4 to MAR 27 22
H · LLEGADA
— | Inicio del máster | META | sep-2027 | Visa tramitada (la traducción pública del analítico se reutiliza acá), alojamiento y, si es Dinamarca, el part-time ya arrancado. | bar: SEP 27 6 to SEP 27 27
REFERENCIAS
Ventana de preparación: en esas semanas hay que estar armando la aplicación.
Convocatoria abierta / etapa en curso (entrevistas, rondas de admisión, gestión).
D | Deadline: semana en la que cierra. Todo lo de la columna E tiene que estar listo antes.
H | Hito de decisión o revisión (no se entrega nada, pero define el plan).
Meta final: inicio del máster.
Cada columna del calendario es una SEMANA; el número es el lunes de esa semana. Fechas sin confirmar están marcadas con ~ o con VERIFICAR en la columna Tipo.

## Requisitos
Beca / Aplicación | País | Deadline | Documentos que pide | Escritura propia (essays / cartas) | Referencias | Test | Trampa a vigilar
McCall MacBain | Canadá | 19-ago-2026 | Resumé 1 pág (PDF, fuente ≥10, sin foto, bio inicial) · transcripts de TODOS los estudios con traducción en el mismo PDF · GPA convertido a escala 4.0 | 4 essays: comunidad 225 + programa 225 · liderazgo 275 (en 5 partes) · contribución 250 · course correction 250. Más 3 short answers de 105 caracteres. | 2 (1 académica + 1 comunitaria), form online propio | GRE opcional | El endorsement de la UBA es obligatorio y lento (la UBA no es universidad participante). Además hay que declarar verificadores de actividades y avisarles.
McGill MA Economics (Thesis) | Canadá | 15-ene-2027 | Transcripts + CV + prueba de mate (2 cálculo, álgebra matricial, estadística anual) | Statement of purpose + idealmente una propuesta corta de investigación para el supervisor | 2 académicas | GRE obligatorio (0935 / 1801) + IELTS ≥6.5 | Supervisor CONFIRMADO al momento de aplicar (la vía non-thesis está suspendida). El Cambridge C1 no sirve: solo IELTS o TOEFL.
PBEEE Québec | Canadá | 2-dic-2026 (FRQ) | CV académico + transcripts + carta de nominación de McGill | Descripción del proyecto de investigación | Vía la nominación | — | No aplicás vos directamente: McGill tiene que nominarte y su deadline interno es de oct-nov, anterior al del FRQ.
DAAD Study Scholarship | Alemania | 30-oct-2026 | CV en formato DAAD (europass) + transcripts traducidos + título ≤6 años | Carta de motivación + plan de estudios / investigación detallado | 2 cartas académicas | Inglés acreditado | No hace falta admisión al aplicar, pero el plan de estudios tiene que nombrar universidades concretas y justificar la elección.
DAAD EPOS (HTW Berlin MIDE) | Alemania | 31-ago-2026 | CV + transcripts + certificados laborales que prueben la experiencia | Carta de motivación orientada a desarrollo | 2 cartas | Inglés acreditado | Exige ≥2 años de experiencia POST-título: verificar contra tu fecha de egreso ANTES de escribir nada. Máx. 3 cursos EPOS por ciclo.
Chevening | UK | ~nov-2026 (abre 7-oct) | Transcripts + pasaporte + prueba de 2 años de experiencia laboral | 4 essays: liderazgo, networking, elección de curso, plan de carrera | 2 (se piden en etapa posterior) | Inglés al recibir oferta | Hay que elegir 3 cursos UK concretos. Incompatible con la GREAT de Glasgow y con la Southampton Presidential.
Proceso Inova (5 apps UK) | UK | sep-oct 2026 | Los 9: título ES/EN, analítico ES/EN, CV, personal statements, 2 cartas, pasaporte, inglés. PDF, <1 MB c/u, <8 MB total, nombres exactos. | 1 personal statement POR universidad (≤1 pág) | 2 cartas membretadas, mail institucional (Warwick pide 1) | Se puede declarar Cambridge C1 | Las cartas necesitan hoja membretada, mail institucional (no Gmail), teléfono y desde cuándo te conocen. Pedirlas con tiempo.
Oxford + Clarendon + Weidenfeld | UK | dic-2026 / ene-2027 | Transcripts + CV + writing sample | Statement of purpose + statement específico de Weidenfeld con template propio (incluye compromiso de retorno) | 3 académicas | GRE + inglés | Clarendon es automática SOLO si aplicás en la primera deadline del curso. Weidenfeld exige nacionalidad y residencia en país en desarrollo: aplicás como argentino.
Cambridge + Gates | UK | dic-2026 / ene-2027 | Transcripts + CV | Statement of purpose + sección Gates dentro de la misma aplicación | 2-3 académicas | GRE + inglés | La deadline cambia según el curso y hay una ronda internacional específica: confirmarla apenas abra el ciclo.
Becas de universidad UK (Think Big, ASBS, BBS, Global Leadership...) | UK | mar-abr 2027 | Oferta de admisión en mano (requisito común) + a veces un formulario propio | Statement corto de beca (Think Big, ASBS) | Normalmente reusan las de la admisión | — | Todo se destraba con la OFERTA: aplicar temprano a la admisión es lo que habilita las becas. En Glasgow no se apilan; en Warwick solo cuentan las rondas 1-3.
Glasgow GREAT-España | UK | 30-abr-2027 | Pasaporte español + oferta aceptada con condiciones cumplidas | Statement corto | — | — | Excluyente: no podés tener NINGUNA otra fuente de funding. Y la lista de países cambia cada año: confirmar en marzo que España siga.
Erasmus Mundus QEM / EPOG+ | UE | ~ene-2027 | CV + transcripts traducidos + pasaporte ESP | Carta de motivación por consorcio | 2 académicas | Inglés acreditado | Hay una ronda CON beca (temprana) y una sin beca (tardía). Aplicar en la temprana o la beca no existe.
Eiffel Excellence | Francia | interno uni nov-dic 2026 | CV + transcripts; el expediente lo arma la universidad | Carta de motivación y proyecto profesional | Vía la universidad | — | Doble trampa: límite de edad ≤29 a nivel máster, y la postula la universidad → hay que PEDIRLO al aplicar, con deadline interno anterior al de Campus France.
Stipendium Hungaricum | Hungría | 15-ene-2027 | Transcripts + título + certificado médico + nominación de la autoridad argentina | Carta de motivación | 2 | Inglés acreditado | La nominación del Ministerio de Educación argentino es un trámite paralelo con su propio calendario: averiguarlo antes de noviembre.
Master Mind Flandes | Bélgica | feb-abr 2027 | Transcripts + conversión de GPA a escala 4.0 (piso 3.5) | Carta de motivación | Según la institución | Inglés acreditado | Se pide VÍA KU Leuven, no hay portal propio: sin aplicación de admisión en curso no existe. Preparar el argumento de equivalencia del 7.82 cum laude a 3.5/4.
GOI-IES Irlanda | Irlanda | ~ene-mar 2027 | Oferta de admisión + prueba de fee status non-EU + transcripts | Statement de motivación e impacto | Normalmente 1-2 | Inglés acreditado | Sin oferta en mano no se puede aplicar, y la ventana es corta (el ciclo anterior fue 29-ene a 12-mar): la admisión tiene que salir antes.
ETH ESOP | Suiza | 1-30 nov-2026 | Transcripts + prueba de estar en el top 10% de la cohorte + CV | Carta de motivación | 2 académicas | GRE + inglés | Ventana de 30 días, una sola vez al año, y solo en la primera ronda de aplicación. Además ETH no tiene MSc Economics: el fit es MTEC o Quantitative Finance.
EPFL Excellence Fellowship | Suiza | 15-dic-2026 / 31-mar-2027 | La misma aplicación de máster de EPFL + evidencia de actividades extracurriculares | Carta de motivación de la admisión | Las de la admisión | Inglés acreditado | Es solo un tilde en la aplicación, así que el costo marginal es bajo — pero EPFL no tiene MSc Economics: el fit sería Financial Engineering. Solo si va el track quant.
Fundación Carolina | España | ~ene-feb 2027 | Admisión o pre-admisión al programa listado + transcripts + CV | Carta de motivación y de compromiso de retorno | 1-2 | — | Te postulás bajo la nacionalidad ARGENTINA y no podés residir en España. Solo financia programas de su listado: verificar que CEMFI/BSE estén en el ciclo.
Areces / Rafael del Pino | España | feb-2027 | Expediente académico + admisión o pre-admisión + DNI/pasaporte español | Proyecto de estudios y memoria personal | 2 | Inglés acreditado | Van por nacionalidad ESPAÑOLA (a diferencia de Carolina). Del Pino incluye entrevista. La Caixa quedó descartada: exige grado de universidad española.
Rotary Global Grant | Multilateral | rolling | CV + admisión + presupuesto del grant | Propuesta alineada a "economic and community development" | Vía los clubes | — | Es relacional, no burocrático: necesitás un club patrocinador en BA y un club anfitrión en destino. Sin arrancar en septiembre no llega.

## Documentos maestros
Documento | Listo para | Quién lo consume | Dónde se tramita | Notas
Analítico oficial (español) | 17-ago-2026 | McCall · Inova (5 unis UK) · McGill · Oxbridge · todas las continentales · visa UK | Dirección de Alumnos, FCE-UBA | El documento más reutilizado de todo el proceso. Frente y reverso, sin firma electrónica, con promedio. Es el que más demora: pedirlo primero.
Traducción pública del analítico | 31-ago-2026 | Inova · McGill · Oxbridge · DAAD · Erasmus Mundus · Stipendium · visa UK | Traductor público matriculado (CTPCBA) | Un solo gasto con muchos usos. Requiere firma y sello por página, nº de matrícula, leyenda de copia fiel, contacto y fecha. La traducción "de cortesía" de la uni NO sirve para visa.
Título + traducción | sep-2026 | Inova · admisiones continentales · Stipendium | FCE-UBA + traductor público | Si el título todavía no está emitido, se puede postular sin él (Inova lo confirma). No bloquea.
CV / resumé de 1 página | 14-ago-2026 | McCall · Inova · mails a supervisores McGill · DAAD · fundaciones españolas | Lo escribís vos | Un documento base, dos versiones: McCall (bio inicial, sin foto, fuente ≥10) e Inova (fechas mm/aaaa, idiomas y cursos).
Endorsement institucional UBA | ~10-ago-2026 | Solo McCall MacBain | Relaciones Internacionales, FCE-UBA | Único uso pero bloqueante absoluto: sin él la aplicación de McCall no cuenta. Trámite institucional lento e impredecible.
2 referentes (form + cartas) | 19-ago-2026 (form) · sep (cartas) | McCall · Inova · McGill · Oxbridge · DAAD · Erasmus Mundus · fundaciones | 1 académico (IIEP/FCE) + 1 laboral (Bunge) | Pedirles TODO junto una sola vez: el form de McCall ahora y una carta genérica membretada en inglés para después. Las cartas necesitan mail institucional, no Gmail.
GRE (Q≥165 / V≥158 / AWA≥4.0) | oct-2026 | McGill (obligatorio) · Tinbergen · LSE · Oxbridge · CEMFI · PSE/TSE | ETS (reservar con antelación) | Rendirlo en octubre deja margen para un segundo intento antes de las deadlines de dic-ene. Códigos McGill: 0935 / 1801.
IELTS Academic ≥6.5 | dic-2026 | McGill (excluyente) · UK · Irlanda · varias continentales | British Council / IDP, presencial | Tu Cambridge C1 sirve para declarar en Inova pero NO para McGill. El envío electrónico lo hace el centro y viene demorando: rendir en diciembre, no en enero.
Essays de McCall (4 + 3 short answers) | 14-ago-2026 | McCall directo; alimentan los personal statements UK, Chevening y las cartas de motivación continentales | Lo escribís vos | Son la materia prima de casi toda la escritura posterior: los ejes comunidad / liderazgo / contribución / pivote se reciclan en todas las demás postulaciones.
Personal Statements ×5 (UK) | sep-2026 | Inova (una por universidad) | Lo escribís vos | Template base + 2 párrafos específicos por uni. Salen de los essays de McCall.
GPA convertido a escala 4.0 | 14-ago-2026 | McCall · McGill · Master Mind (piso 3.5) · ETH (top 10%) | Guía de equivalencias de McGill | Hacerlo UNA vez y bien, con las 50 palabras de contexto: el mismo argumento sirve para defender el 7.82 cum laude ante Master Mind y ETH.
Propuesta corta de investigación | sep-2026 | Mails a supervisores McGill · PBEEE · Oxbridge · research masters NL | Lo escribís vos | 1-2 páginas por track (T1 macro/monetaria, T2 desarrollo/causal). Es lo que convence a un supervisor de responderte.
ISEE parificato estimado | antes de contar con DSU | Solo DSU Italia | CAF italiano / cálculo propio | Calcularlo ANTES de incluir DSU en cualquier plan financiero: si el ingreso familiar supera ~€30k, la beca no existe.

## Proximos 90 dias
PRÓXIMOS 90 DÍAS — 1-ago a 30-oct-2026. Mirar esta hoja cada lunes.
Fecha | Qué | Acción concreta | Estado
Semana 3-ago | Endorsement UBA (McCall) | Mail y visita a Relaciones Internacionales de FCE-UBA explicando qué es McCall MacBain y que la UBA no es universidad participante. Es lo más lento: arrancarlo antes que nada. | No iniciada
Semana 3-ago | Analítico oficial FCE-UBA | Iniciar el trámite en Alumnos. Pedir frente y reverso, sin firma electrónica. Preguntar la demora estimada y anotarla. | No iniciada
Semana 3-ago | 2 referentes + verificadores | Contactar 1 académico (IIEP/FCE) y 1 comunitario. Explicarles que tienen que completar un form online ANTES del 19-ago, y aprovechar para pedirles la carta membretada de Inova para septiembre. Avisar a los verificadores de actividades. | No iniciada
Semana 3-ago | Mapear actividades de los últimos 5 años | Listar 4 actividades comunitarias, 3 obras intelectuales, 5 trabajos y 3 roles de liderazgo desde ene-2021. Sin este mapa los essays no salen. | No iniciada
Semana 10-ago | Essays McCall + resumé + GPA 4.0 | Drafts de los 4 essays y las 3 short answers, resumé de 1 página, y conversión del 7.82 a escala 4.0 con la guía de McGill. Cargar todo al portal e ir monitoreando que las referencias avancen. | No iniciada
17-ago-2026 | ENVIAR McCall MacBain | Enviar el 17, no el 19: dejar 48 h de colchón por si falta el endorsement o una referencia. Deadline duro: mié 19-ago, 16:00 ET (17:00 ARG). | No iniciada
Semana 17-ago | Encargar traducciones públicas | Con el analítico en mano, encargar la traducción a un traductor del CTPCBA. Confirmar que incluya sello por página, matrícula, leyenda de copia fiel y contacto (requisito para la visa UK). | No iniciada
~20-ago-2026 | Decidir DAAD EPOS sí/no | Contar los años de experiencia POST-título contra la fecha de egreso. Si no llegás a 2 años, EPOS queda descartada y te ahorrás la aplicación del 31-ago. | No iniciada
31-ago-2026 | DAAD EPOS — HTW Berlin MIDE | Solo si pasaste el filtro de experiencia. Se aplica al portal de HTW Berlin, no al de DAAD. | No iniciada
Fines de ago | Primera tanda de mails a McGill | Cámara, Ajzenman y Saltiel (los tres con conexión LATAM/UBA). Usar el template del plan de ataque, adjuntar CV y citar 1 paper concreto de cada uno. A Cámara y Ajzenman se les puede abrir en español. | No iniciada
Fines de ago | Arrancar DAAD Study Scholarship | Es la que vuelve full el plan Alemania y vence el 30-oct: dos meses de preparación. Empezar por el plan de estudios (tiene que nombrar Bonn/Mannheim/Goethe y justificar la elección). | No iniciada
Ago-sep | Empezar el form de Inova | Tiene "Save and Continue Later", así que se puede llenar de a poco. Preparar antes: direcciones postales completas de Bunge, IIEP y FCE-UBA, fechas exactas, y los datos completos de los 2 referentes. | No iniciada
Principios de sep | Reservar fecha de GRE | Apuntar a mediados de octubre para dejar margen a un segundo intento antes de las deadlines de dic-ene. Las sedes se llenan: reservar ya. | No iniciada
Sep-2026 | 5 Personal Statements + cartas membretadas | Template base y dos párrafos propios por universidad. En paralelo, pedir a los 2 referentes las cartas en hoja membretada con mail institucional. | No iniciada
Sep-2026 | Contactar el distrito Rotary de Buenos Aires | El Global Grant necesita club patrocinador local y club anfitrión en destino: son meses de gestión relacional. Si no arranca en septiembre, no llega para 2027. | No iniciada
Sep-2026 | Averiguar la nominación argentina de Stipendium Hungaricum | Preguntar en Campus Argentina Global / Ministerio de Educación cómo y cuándo se tramita. Tiene calendario propio anterior al 15-ene. | No iniciada
Sep-oct | Reunión formal con Inova y envío | Enviar el form completo con los 9 documentos. Llevar las 5 preguntas para Fabiola (con qué pasaporte aplicar, nombres exactos de los MSc, si gestionan también las becas, postular sin título, esperar o no el IELTS). | No iniciada
7-oct-2026 | Abre Chevening 2027-28 | Elegir las 3 universidades UK y arrancar los 4 essays. Va por fuera de Inova. Cierra a principios de noviembre. | No iniciada
~mediados de oct | Rendir GRE | Objetivo Q≥165 / V≥158 / AWA≥4.0. Enviar scores a McGill (0935 / 1801) apenas salgan. | No iniciada
Oct-2026 | Chequear Southampton Presidential | Define los slots 4 y 5 de Inova. De paso, verificar si la Global Excellence £3k y la VC Global Achievers £2k acumulan entre sí. | No iniciada
Oct-2026 | Pedir la nominación PBEEE a McGill | El deadline interno de la universidad es anterior al 2-dic del FRQ. Pedirla al departamento o al supervisor con el que hayas avanzado. | No iniciada
Oct-2026 | Reservar fecha de IELTS para diciembre | Presencial, IELTS Academic. El envío electrónico lo hace el centro y viene demorado; tiene que llegar a McGill antes del 15-ene. | No iniciada
30-oct-2026 | DAAD Study Scholarship | Deadline. CV DAAD + carta de motivación + plan de estudios + 2 cartas académicas. Es la pieza que vuelve full el plan Alemania. | No iniciada
1-30 nov-2026 | (Justo después) ETH ESOP — ventana única | Queda fuera de los 90 días por poco, pero se prepara en octubre. Solo si el track quant-finance (MTEC / Quantitative Finance) entra en juego. | No iniciada

## Seguimiento
Beca / Programa | País | Tipo | Monto aprox. | Deadline | Estado | Resultado | Notas
McCall MacBain | Canadá | Full | Tuition + CAD 2.300/mes | 19-ago-2026 | No iniciada |  | Lo más urgente de todo el calendario
DAAD EPOS (HTW Berlin MIDE) | Alemania | Full | €992/mes + vuelos | 31-ago-2026 | No iniciada |  | Filtro previo: 2 años de experiencia post-título
DAAD Study Scholarship | Alemania | Full | €992/mes × 10-24 meses | 30-oct-2026 | No iniciada |  | Con matrícula gratis = paquete completo
Chevening | UK | Full | Tuition + vida + vuelos | ~nov-2026 | No iniciada |  | Abre 7-oct. Incompatible con GREAT-Glasgow
ETH ESOP | Suiza | Parcial alto | CHF 12k/sem + waiver | 30-nov-2026 | No iniciada |  | Solo MTEC / Quantitative Finance
PBEEE Québec | Canadá | Parcial alto | CAD 20.000/año | 2-dic-2026 | No iniciada |  | Nominación de McGill, deadline interno antes
EPFL Excellence Fellowship | Suiza | Parcial alto | CHF 10k/semestre × 4 | 15-dic-2026 | No iniciada |  | Sin MSc Econ: fit Financial Engineering. 2ª ronda 31-mar
Cambridge MPhil + Gates | UK | Full | Tuition + £21.000/año | dic-26/ene-27 | No iniciada |  | Un tilde en la app de Cambridge
Oxford + Clarendon | UK | Full | Tuition + ~£20.000/año | ~ene-2027 | No iniciada |  | Automática solo si aplicás en la 1ª deadline
Weidenfeld-Hoffmann (Oxford) | UK | Full | Tuition + vida + liderazgo | dic-26/ene-27 | No iniciada |  | MSc Economics for Development está en la lista elegible
Tinbergen / Groningen / Tilburg / Maastricht | NL | Admisión | Matrícula €2.694 (EU) | dic-26/ene-27 | No iniciada |  | Tinbergen: piso GRE Q160
Eiffel Excellence | Francia | Parcial alto | €1.400+/mes | nov-dic-2026 | No iniciada |  | La postula la uni. Límite de edad ≤29
McGill MA Economics (Thesis) | Canadá | Admisión | CAD 25.7k intl | 15-ene-2027 | No iniciada |  | Supervisor confirmado + GRE + IELTS
Stipendium Hungaricum | Hungría | Full | Matrícula + vida + alojam. | 15-ene-2027 | No iniciada |  | Requiere nominación del Ministerio argentino
Southampton GE £3k + VC £2k | UK | Automática | £5.000 combinadas | ~15-ene-2027 | No iniciada |  | First-come por depósito: pagar temprano
Erasmus Mundus QEM / EPOG+ | UE | Full | Tuition + ~€1.400/mes | ~ene-2027 | No iniciada |  | Aplicar en la ronda CON beca
CEMFI funding | España | Full / parcial | Variable | 31-ene-2027 | No iniciada |  | Se pide en la misma ronda que la admisión
Fundación Carolina | España | Full | Matrícula + vida | ~feb-2027 | No iniciada |  | Bajo nacionalidad ARGENTINA
Ramón Areces | España | Full | Matrícula + vida | ~feb-2027 | No iniciada |  | Vía nacionalidad española
Rafael del Pino | España | Full | Matrícula + vida | ~23-feb-2027 | No iniciada |  | Incluye entrevista
GOI-IES Irlanda | Irlanda | Casi full | €10.000 + waiver total | ~mar-2027 | No iniciada |  | Requiere oferta de admisión en mano
Glasgow Global Leadership | UK | Parcial | £10.000 (×281) | ~4-abr-2027 | No iniciada |  | Alta probabilidad por volumen
Glasgow ASBS (×3) | UK | Full / parcial | Full+£15k o £15k | ~abr-2027 | No iniciada |  | Las de Glasgow no se apilan
Bristol Think Big | UK | Parcial | Hasta £26.000 | ~10-abr-2027 | No iniciada |  | Única vía real en Bristol
Master Mind Flandes | Bélgica | Casi full | €10.225 + matríc. €137 | feb-abr 2027 | No iniciada |  | Vía KU Leuven. Deja el costo en ~cero
Warwick Regional Sudamérica | UK | Automática | 2 × 100% tuition | ~18-may-2027 | No iniciada |  | Solo rondas de admisión 1-3
Glasgow GREAT-España | UK | Parcial | £10.000 | 30-abr-2027 | No iniciada |  | Excluyente: sin ninguna otra fuente de funding
Invest Your Talent in Italy | Italia | Parcial | Waiver + estipendio 9 m | abr-may 2027 | No iniciada |  | Verificar límite de edad ≤25
World Bank JJ / WBGSP | Multilateral | Full | Tuition + vida | ~mar-abr 2027 | No iniciada |  | Lista cerrada de programas
Rotary Global Grant | Multilateral | Full | US$30.600 | rolling | No iniciada |  | Empezar por el distrito de Buenos Aires en sep
DSU Italia | Italia | Need-based | Hasta €7.200 + alojam. | ago-sep 2027 | No iniciada |  | Calcular ISEE antes de contar con ella
Aarhus + SU (trabajo part-time) | Dinamarca | Mecanismo | ~DKK 7.000/mes | jun-ago 2027 | No iniciada |  | No es beca: es status de trabajador EU
Western MA Economics | Canadá | Full (paquete) | Tuition + fees + TA | ~ene-feb 2027 | No iniciada |  | Plan B de Norteamérica. Confirmar fecha
Fulbright ARG (intake 2028-29) | EE.UU. | Full | Hasta US$3.231/mes | ~ene-mar 2027 | No iniciada |  | Solo si habilitás empezar en 2028